## anoPlantio
MAN ESTRADAS |  |  | REALIZADO |  |  | A REALIZAR |  |  | n°anosCustos | ano |  |  |  |  | Ano de Plantio/hectares
|  |  | 2015 |  | Vr.man. | N°ANO | VR.man. | Total | 1 | 2003 |  |  |  | Projetos | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | t.ha
ano plantio | há | vr/há man.estr | n°ano | vr.man/Ano | realizado | 22 | a realizar | realizado+a realiz | 2 | 2004 |  |  |  | São Silvestre 1 | 0 | 27.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.64
2003 | 67.25 | 34.34 | 13 | 2309.37 | 30021.81 | 9 | 20784.33 | 50806.14 | 3 | 2005 |  |  |  | São Silvestre 2 | 67.25 | 178.09 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 250.63
2004 | 232.32 | 34.34 | 12 | 7977.87 | 95734.44 | 10 | 79778.7 | 175513.14 | 4 | 2006 | n°anosFormação |  |  | São Silvestre 3 | 0 | 26.59 | 152.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.16
2005 | 191.94 | 34.34 | 11 | 6591.22 | 72503.42 | 11 | 72503.42 | 145006.84 | 5 | 2007 | 0 |  |  | São Silvestre 4 | 0 | 0 | 39.37 | 244.36 | 0 | 0 | 0 | 283.73
2006 | 244.36 | 34.34 | 10 | 8391.32 | 83913.2 | 12 | 100695.84 | 184609.04 | 6 | 2008 | 1 |  |  | Soma | 67.25 | 232.32 | 191.94 | 244.36 | 5.29 | 0 | 0 | 741.16
2007 | 5.29 | 34.34 | 9 | 181.66 | 1634.94 | 13 | 2361.58 | 3996.52 | 7 | 2009 | 2
| 0 | 34.34 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 2010 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 34.34 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 2011 | 4
| 741.16 | 34.34 | 22 | 25451.43 | 283807.81 |  | 276123.87 | 559931.68 | 10 | 2012 | 5
[8 empty] | -0.22 | 11 | 2013 | 6
[9 empty] | 12 | 2014 | 7
[9 empty] | 13 | 2015 | 8 |  | n°anosFaltantes
[11 empty] | 9 | 2016 | 1
PREVENÇÃO INCÊNDIO |  |  | REALIZADO |  |  | A REALIZAR |  |  |  |  | 10 | 2017 | 2
|  |  | 2015 |  | Vr.prev.inc | N°ANO | VR.prev.inc | Total |  |  | 11 | 2018 | 3
ano plantio | há | vr/há prev.Incêndio | n°ano | vr.prev.Inc/Ano | realizado | 22 | a realizar | realizado+a realiz |  |  | 12 | 2019 | 4
2003 | 67.25 | 20.55 | 13 | 1381.99 | 17965.87 | 9 | 12437.91 | 30403.78 |  |  | 13 | 2020 | 5
2004 | 232.32 | 20.55 | 12 | 4774.18 | 57290.16 | 10 | 47741.8 | 105031.96 |  |  | 14 | 2021 | 6
2005 | 191.94 | 20.55 | 11 | 3944.37 | 43388.07 | 11 | 43388.07 | 86776.14 |  |  | 15 | 2022 | 7
2006 | 244.36 | 20.55 | 10 | 5021.6 | 50216 | 12 | 60259.2 | 110475.2 |  |  | 16 | 2023 | 8
2007 | 5.29 | 20.55 | 9 | 108.71 | 978.39 | 13 | 1413.23 | 2391.62 |  |  | 17 | 2024 | 9
| 0 | 20.55 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 18 | 2025 | 10
| 0 | 20.55 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 19 | 2026 | 11
| 741.16 | 20.55 | 22 | 15230.84 | 169838.49 |  | 165240.21 | 335078.7 |  |  | 20 | 2027 | 12
[8 empty] | -0.22 |  |  | 21 | 2028 | 13
[11 empty] | 22 | 2029 | 14
Administração IFPR |  |  | REALIZADO |  |  | A REALIZAR
|  |  | 2015 |  | Adm.IFPR | N°ANO | Adm.IFPR | Total
ano plantio | há | vr/há prev.Incêndio | n°ano | Adm IFPR | realizado | 22 | a realizar | realizado+a realiz
2003 | 67.25 | 41.29 | 13 | 2776.75 | 36097.75 | 9 | 24990.75 | 61088.5
2004 | 232.32 | 41.29 | 12 | 9592.49 | 115109.88 | 10 | 95924.9 | 211034.78
2005 | 191.94 | 41.29 | 11 | 7925.2 | 87177.2 | 11 | 87177.2 | 174354.4
2006 | 244.36 | 41.29 | 10 | 10089.62 | 100896.2 | 12 | 121075.44 | 221971.64
2007 | 5.29 | 41.29 | 9 | 218.42 | 1965.78 | 13 | 2839.46 | 4805.24
| 0 | 41.29 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 41.29 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 741.16 | 41.29 | 22 | 30602.5 | 341246.81 |  | 332007.75 | 673254.56
0.44
[23 empty] | Projeto | Área Total(ha) | Área Plantada (ha)
[23 empty] | São Silvestre 1 | 60.6 | 27.64
[23 empty] | São Silvestre 2 | 458.3 | 250.63
[23 empty] | São Silvestre 3 | 345.5 | 179.16
[23 empty] | São Silvestre 4 | 602.6 | 283.73
[23 empty] | Total | 1467 | 741.16

## REALIZADO
PROJETO |  | SÃO SILVESTRE 1
[7 empty] | Plantio | Repantio | 1º ano |  |  |  | 2º ano |  |  | 3º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | 5º ano
PROJETO NOVO | MUNICÍPIO | TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE |  |  | 1ª man | 2ª man | 3ª man | 4ª man | 1ª man | 2ª man | 3ª man | 1ª man | 1ª poda | Roçada | Roçada | 2ª poda | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
SÃO SILVESTRE 1 | CAMPO LARGO | 1 | 27.64 | 2004 | elliottii | 11 | 27.64 | 27.64 | 27.64 | 27.64 | 27.64 | 0 | 27.64 | 27.64 | 0 | 27.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 27.64 |  |  |  | 27.64 | 27.64 | 27.64 | 27.64 | 27.64 | 0 | 27.64 | 27.64 | 0 | 27.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROJETO |  | SÃO SILVESTRE 2
[7 empty] | Plantio | Repantio | 1º ano |  |  |  | 2º ano |  |  | 3º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | 5º ano
PROJETO NOVO | MUNICÍPIO | TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE |  |  | 1ª man | 2ª man | 3ª man | 4ª man | 1ª man | 2ª man | 3ª man | 1ª man | 1ª poda | Roçada | Roçada | 2ª poda | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
SÃO SILVESTRE 2 | CAMPO LARGO | 1 | 54.49 | 2003 | taeda | 12 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | 0 | 54.49 | 54.49 | 0 | 54.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 2 | CAMPO LARGO | 2 | 68.79 | 2004 | taeda | 11 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 0 | 68.79 | 68.79 | 0 | 68.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 2 | CAMPO LARGO | 3 | 12.76 | 2003 | taeda | 12 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 0 | 12.76 | 12.76 | 0 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 2 | CAMPO LARGO | 3A | 62.39 | 2004 | taeda | 11 | 62.39 | 62.39 | 62.39 | 62.39 | 62.39 | 0 | 62.39 | 62.39 | 0 | 62.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 2 | CAMPO LARGO | 4 | 5.29 | 2007 | taeda | 8 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 0 | 5.29 | 5.29 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 2 | CAMPO LARGO | 5 | 46.91 | 2004 | taeda | 11 | 46.91 | 46.91 | 46.91 | 46.91 | 46.91 | 0 | 46.91 | 46.91 | 0 | 46.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 250.63 |  |  |  | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 0 | 250.63 | 250.63 | 0 | 250.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROJETO |  | SÃO SILVESTRE 3
[7 empty] | Plantio | Repantio | 1º ano |  |  |  | 2º ano |  |  | 3º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | 5º ano
PROJETO NOVO | MUNICÍPIO | TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE |  |  | 1ª man | 2ª man | 3ª man | 4ª man | 1ª man | 2ª man | 3ª man | 1ª man | 1ª poda | Roçada | Roçada | 2ª poda | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
SÃO SILVESTRE 3 | CAMPO LARGO | 1 | 26.59 | 2004 | taeda | 11 | 26.59 | 26.59 | 26.59 | 26.59 | 26.59 | 0 | 26.59 | 26.59 | 0 | 26.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 3 | CAMPO LARGO | 2 | 50.21 | 2005 | taeda | 10 | 50.21 | 50.21 | 50.21 | 50.21 | 50.21 | 0 | 50.21 | 50.21 | 0 | 50.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 3 | CAMPO LARGO | 3 | 53.26 | 2005 | taeda | 10 | 53.26 | 53.26 | 53.26 | 53.26 | 53.26 | 0 | 53.26 | 53.26 | 0 | 53.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 3 | CAMPO LARGO | 4 | 49.1 | 2005 | taeda | 10 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 0 | 49.1 | 49.1 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 179.16 |  |  |  | 179.16 | 179.16 | 179.16 | 179.16 | 179.16 | 0 | 179.16 | 179.16 | 0 | 179.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROJETO |  | SÃO SILVESTRE 4
[7 empty] | Plantio | Repantio | 1º ano |  |  |  | 2º ano |  |  | 3º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | 5º ano
PROJETO NOVO | MUNICÍPIO | TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE |  |  | 1ª man | 2ª man | 3ª man | 4ª man | 1ª man | 2ª man | 3ª man | 1ª man | 1ª poda | Roçada | Roçada | 2ª poda | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 1 | 23.8 | 2006 | taeda | 9 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 0 | 23.8 | 23.8 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 2 | 30.33 | 2006 | taeda | 9 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 0 | 30.33 | 30.33 | 0 | 30.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 3 | 52.77 | 2006 | taeda | 9 | 52.77 | 52.77 | 52.77 | 52.77 | 52.77 | 0 | 52.77 | 52.77 | 0 | 52.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 4 | 37.07 | 2006 | taeda | 9 | 37.07 | 37.07 | 37.07 | 37.07 | 37.07 | 0 | 37.07 | 37.07 | 0 | 37.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 5 | 27.34 | 2006 | taeda | 9 | 27.34 | 27.34 | 27.34 | 27.34 | 27.34 | 0 | 27.34 | 27.34 | 0 | 27.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 6 | 73.05 | 2006 | taeda | 9 | 73.05 | 73.05 | 73.05 | 73.05 | 73.05 | 0 | 73.05 | 73.05 | 0 | 73.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 7 | 39.37 | 2005 | taeda | 10 | 39.37 | 39.37 | 39.37 | 39.37 | 39.37 | 0 | 39.37 | 39.37 | 0 | 39.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 283.73 |  |  |  | 283.73 | 283.73 | 283.73 | 283.73 | 283.73 | 0 | 283.73 | 283.73 | 0 | 283.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  |  | 741.16 |  |  |  | 741.16 | 741.16 | 741.16 | 741.16 | 741.16 | 0 | 741.16 | 741.16 | 0 | 741.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soma por ano | [11 empty] | 2223.48 |  |  | 1482.32 | 741.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Serviços executados |  |  | Área | Valor unitário | Total
Plantio e replantio |  |  | 741.16
Primeiro ano |  |  | 2223.48
Segundo ano |  |  | 1482.32
Terceiro ano |  |  | 741.16
Primeira poda (2,00m) |  |  | 0
Quarto ano |  |  | 0
Quinto ano |  |  | 0
Segunda poda (3,50m) |  |  | 0
Roçada extra |  |  | 0
Poda única (3,0m) |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 0

## A FAZER
PROJETO |  | SÃO SILVESTRE 1
[7 empty] | Plantio | Repantio | 1º ano |  |  |  | 2º ano |  |  | 3º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | 5º ano
PROJETO NOVO | MUNICÍPIO | TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE |  |  | 1ª man | 2ª man | 3ª man | 4ª man | 1ª man | 2ª man | 3ª man | 1ª man | 1ª poda | Roçada | Roçada | 2ª poda | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 1 | 27.64 | 2004 | elliottii | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.64 | 27.64 | 27.64 | 27.64 | 27.64
|  |  | 27.64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.64 | 27.64 | 27.64 | 27.64 | 27.64
PROJETO |  | SÃO SILVESTRE 2
[7 empty] | Plantio | Repantio | 1º ano |  |  |  | 2º ano |  |  | 3º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | 5º ano
PROJETO NOVO | MUNICÍPIO | TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE |  |  | 1ª man | 2ª man | 3ª man | 4ª man | 1ª man | 2ª man | 3ª man | 1ª man | 1ª poda | Roçada | Roçada | 2ª poda | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
SÃO SILVESTRE 2 | CAMPO LARGO | 1 | 54.49 | 2003 | taeda | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | 54.49
SÃO SILVESTRE 2 | CAMPO LARGO | 2 | 68.79 | 2004 | taeda | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79
SÃO SILVESTRE 2 | CAMPO LARGO | 3 | 12.76 | 2003 | taeda | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76
SÃO SILVESTRE 2 | CAMPO LARGO | 3A | 62.39 | 2004 | taeda | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.39 | 62.39 | 62.39 | 62.39 | 62.39
SÃO SILVESTRE 2 | CAMPO LARGO | 4 | 5.29 | 2007 | taeda | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29
SÃO SILVESTRE 2 | CAMPO LARGO | 5 | 46.91 | 2004 | taeda | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.91 | 46.91 | 46.91 | 46.91 | 46.91
|  |  | 250.63 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63
PROJETO |  | SÃO SILVESTRE 3
[7 empty] | Plantio | Repantio | 1º ano |  |  |  | 2º ano |  |  | 3º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | 5º ano
PROJETO NOVO | MUNICÍPIO | TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE |  |  | 1ª man | 2ª man | 3ª man | 4ª man | 1ª man | 2ª man | 3ª man | 1ª man | 1ª poda | Roçada | Roçada | 2ª poda | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
SÃO SILVESTRE 3 | CAMPO LARGO | 1 | 26.59 | 2004 | taeda | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.59 | 26.59 | 26.59 | 26.59 | 26.59
SÃO SILVESTRE 3 | CAMPO LARGO | 2 | 50.21 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.21 | 50.21 | 50.21 | 50.21 | 50.21
SÃO SILVESTRE 3 | CAMPO LARGO | 3 | 53.26 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.26 | 53.26 | 53.26 | 53.26 | 53.26
SÃO SILVESTRE 3 | CAMPO LARGO | 4 | 49.1 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1
|  |  | 179.16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.16 | 179.16 | 179.16 | 179.16 | 179.16
PROJETO |  | SÃO SILVESTRE 4
[7 empty] | Plantio | Repantio | 1º ano |  |  |  | 2º ano |  |  | 3º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | 5º ano
PROJETO NOVO | MUNICÍPIO | TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE |  |  | 1ª man | 2ª man | 3ª man | 4ª man | 1ª man | 2ª man | 3ª man | 1ª man | 1ª poda | Roçada | Roçada | 2ª poda | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 1 | 23.8 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 2 | 30.33 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 3 | 52.77 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.77 | 52.77 | 52.77 | 52.77 | 52.77
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 4 | 37.07 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.07 | 37.07 | 37.07 | 37.07 | 37.07
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 5 | 27.34 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.34 | 27.34 | 27.34 | 27.34 | 27.34
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 6 | 73.05 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.05 | 73.05 | 73.05 | 73.05 | 73.05
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 7 | 39.37 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.37 | 39.37 | 39.37 | 39.37 | 39.37
|  |  | 283.73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.73 | 283.73 | 283.73 | 283.73 | 283.73
Total |  |  | 741.16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.16 | 741.16 | 741.16 | 741.16 | 741.16
Soma por ano |  |  | 741.16 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.16 | 741.16 | 741.16 | 741.16 | 741.16
Serviços executados |  |  | Área | Valor unitário | Total
Plantio e replantio |  |  | 0
Primeiro ano |  |  | 0
Segundo ano |  |  | 0
Terceiro ano |  |  | 0
Primeira poda (2,00m) |  |  | 0
Quarto ano |  |  | 0
Quinto ano |  |  | 0
Segunda poda (3,50m) |  |  | 0
Roçada extra |  |  | 741.16
Poda única (3,0m) |  |  | 741.16
Total |  |  |  |  | 0

## ss1
PLANILHA BASE PARCERIA SÃO SILVESTRE - PROJETO SÃOP SILVESTRE 1
PROJETO |  | SÃO SILVESTRE 1
PROJETO NOVO | MUNICÍPIO | TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE
SÃO SILVESTRE 1 | CAMPO LARGO | 1 | 27.64 | 2004 | elliottii | 11
TOTAL |  |  | 27.64
ANO 2016
TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
1 | 27.64 | 2004 | elliottii | 11 | 27.64 | 27.64 | 27.64 | 0 | 0
TOTAL | 27.64 |  |  |  | 27.64 | 27.64 | 27.64 | 0 | 0
ANO 2020
TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
1 | 27.64 | 2004 | elliottii | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.64 | 0
TOTAL | 27.64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27.64 | 0
2024
TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
1 | 27.64 | 2004 | elliottii | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.64
TOTAL | 27.64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.64

## ss2
PLANILHA BASE PARCERIA SÃO SILVESTRE - PROJETO SÃOP SILVESTRE 2
PROJETO |  | SÃO SILVESTRE 2
PROJETO NOVO | MUNICÍPIO | TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE
SÃO SILVESTRE 2 | CAMPO LARGO | 1 | 54.49 | 2003 | taeda | 12
SÃO SILVESTRE 2 | CAMPO LARGO | 2 | 68.79 | 2004 | taeda | 11
SÃO SILVESTRE 2 | CAMPO LARGO | 3 | 12.76 | 2003 | taeda | 12
SÃO SILVESTRE 2 | CAMPO LARGO | 3A | 62.39 | 2004 | taeda | 11
SÃO SILVESTRE 2 | CAMPO LARGO | 4 | 5.29 | 2007 | taeda | 8
SÃO SILVESTRE 2 | CAMPO LARGO | 5 | 46.91 | 2004 | taeda | 11
250.63
ANO 2016
TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
1 | 54.49 | 2003 | taeda | 12 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | 0 | 0
2 | 68.79 | 2004 | taeda | 11 | 68.79 | 68.79 | 0 | 0 | 0
3 | 12.76 | 2003 | taeda | 12 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 0 | 0
3A | 62.39 | 2004 | taeda | 11 | 62.39 | 62.39 | 0 | 0 | 0
4 | 5.29 | 2007 | taeda | 8 | 5.29 | 5.29 | 0 | 0 | 0
5 | 46.91 | 2004 | taeda | 11 | 46.91 | 46.91 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 250.63 |  |  |  | 250.63 | 250.63 | 67.25 | 0 | 0
ANO 2017
TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
1 | 54.49 | 2003 | taeda | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 68.79 | 2004 | taeda | 11 | 0 | 0 | 68.79 | 0 | 0
3 | 12.76 | 2003 | taeda | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3A | 62.39 | 2004 | taeda | 11 | 0 | 0 | 62.39 | 0 | 0
4 | 5.29 | 2007 | taeda | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 46.91 | 2004 | taeda | 11 | 0 | 0 | 46.91 | 0 | 0
TOTAL | 250.63 |  |  |  | 0 | 0 | 178.09 | 0 | 0
ANO 2020
TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
1 | 54.49 | 2003 | taeda | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.49 | 0
2 | 68.79 | 2004 | taeda | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 12.76 | 2003 | taeda | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.76 | 0
3A | 62.39 | 2004 | taeda | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5.29 | 2007 | taeda | 8 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0
5 | 46.91 | 2004 | taeda | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 250.63 |  |  |  | 0 | 0 | 5.29 | 67.25 | 0
ANO 2021
TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
1 | 54.49 | 2003 | taeda | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 68.79 | 2004 | taeda | 11 | 0 | 0 | 0 | 68.79 | 0
3 | 12.76 | 2003 | taeda | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3A | 62.39 | 2004 | taeda | 11 | 0 | 0 | 0 | 62.39 | 0
4 | 5.29 | 2007 | taeda | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 46.91 | 2004 | taeda | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.91 | 0
TOTAL | 250.63 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 178.09 | 0
ANO 2024
TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
1 | 54.49 | 2003 | taeda | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.49
2 | 68.79 | 2004 | taeda | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 12.76 | 2003 | taeda | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.76
3A | 62.39 | 2004 | taeda | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5.29 | 2007 | taeda | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 0
5 | 46.91 | 2004 | taeda | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 250.63 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 67.25
ANO 2021
TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
1 | 54.49 | 2003 | taeda | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 68.79 | 2004 | taeda | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.79
3 | 12.76 | 2003 | taeda | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3A | 62.39 | 2004 | taeda | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.39
4 | 5.29 | 2007 | taeda | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 46.91 | 2004 | taeda | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.91
TOTAL | 250.63 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.09
ANO 2028
TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
1 | 54.49 | 2003 | taeda | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 68.79 | 2004 | taeda | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 12.76 | 2003 | taeda | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3A | 62.39 | 2004 | taeda | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5.29 | 2007 | taeda | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29
5 | 46.91 | 2004 | taeda | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 250.63 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29

## ss3
PLANILHA BASE PARCERIA SÃO SILVESTRE - PROJETO SÃOP SILVESTRE 3
PROJETO |  | SÃO SILVESTRE 3
PROJETO NOVO | MUNICÍPIO | TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE
SÃO SILVESTRE 3 | CAMPO LARGO | 1 | 26.59 | 2004 | taeda | 11
SÃO SILVESTRE 3 | CAMPO LARGO | 2 | 50.21 | 2005 | taeda | 10
SÃO SILVESTRE 3 | CAMPO LARGO | 3 | 53.26 | 2005 | taeda | 10
SÃO SILVESTRE 3 | CAMPO LARGO | 4 | 49.1 | 2005 | taeda | 10
TOTAL |  |  | 179.16
ANO 2016
TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE |  | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
1 | 26.59 | 2004 | taeda | 11 | 0 | 26.59 | 26.59 | 0 | 0 | 0
2 | 50.21 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 50.21 | 50.21 | 0 | 0 | 0
3 | 53.26 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 53.26 | 53.26 | 0 | 0 | 0
4 | 49.1 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 49.1 | 49.1 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 179.16 |  |  |  | 0 | 179.16 | 179.16 | 0 | 0 | 0
ANO 2017
TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE |  | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
1 | 26.59 | 2004 | taeda | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.59 | 0 | 0
2 | 50.21 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 53.26 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 49.1 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 179.16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 26.59 | 0 | 0
ANO 2018
TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE |  | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
1 | 26.59 | 2004 | taeda | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 50.21 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.21 | 0 | 0
3 | 53.26 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.26 | 0 | 0
4 | 49.1 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0
TOTAL | 179.16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 152.57 | 0 | 0
ANO 2021
TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE |  | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
1 | 26.59 | 2004 | taeda | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.59 | 0
2 | 50.21 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 53.26 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 49.1 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 179.16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.59 | 0
ANO 2022
TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE |  | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
1 | 26.59 | 2004 | taeda | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 50.21 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.21 | 0
3 | 53.26 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.26 | 0
4 | 49.1 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 0
TOTAL | 179.16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.57 | 0
ANO 2025
TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE |  | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
1 | 26.59 | 2004 | taeda | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.59
2 | 50.21 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 53.26 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 49.1 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 179.16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.59
ANO 2026
TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE |  | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
1 | 26.59 | 2004 | taeda | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 50.21 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.21
3 | 53.26 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.26
4 | 49.1 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1
TOTAL | 179.16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.57

## ss4
PLANILHA BASE PARCERIA SÃO SILVESTRE - PROJETO SÃOP SILVESTRE 4
PROJETO |  | SÃO SILVESTRE 4
PROJETO NOVO | MUNICÍPIO | TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 1 | 23.8 | 2006 | taeda | 9
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 2 | 30.33 | 2006 | taeda | 9
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 3 | 52.77 | 2006 | taeda | 9
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 4 | 37.07 | 2006 | taeda | 9
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 5 | 27.34 | 2006 | taeda | 9
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 6 | 73.05 | 2006 | taeda | 9
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 7 | 39.37 | 2005 | taeda | 10
283.73
ANO 2016
PROJETO NOVO | MUNICÍPIO | TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 1 | 23.8 | 2006 | taeda | 9 | 23.8 | 23.8 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 2 | 30.33 | 2006 | taeda | 9 | 30.33 | 30.33 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 3 | 52.77 | 2006 | taeda | 9 | 52.77 | 52.77 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 4 | 37.07 | 2006 | taeda | 9 | 37.07 | 37.07 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 5 | 27.34 | 2006 | taeda | 9 | 27.34 | 27.34 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 6 | 73.05 | 2006 | taeda | 9 | 73.05 | 73.05 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 7 | 39.37 | 2005 | taeda | 10 | 39.37 | 39.37 | 0 | 0 | 0
|  |  | 283.73 |  |  |  | 283.73 | 283.73 | 0 | 0 | 0
ANO 2018
PROJETO NOVO | MUNICÍPIO | TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 1 | 23.8 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 2 | 30.33 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 3 | 52.77 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 4 | 37.07 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 5 | 27.34 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 6 | 73.05 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 7 | 39.37 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 0 | 39.37 | 0 | 0
|  |  | 283.73 |  |  |  | 0 | 0 | 39.37 | 0 | 0
ANO 2019
PROJETO NOVO | MUNICÍPIO | TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 1 | 23.8 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 2 | 30.33 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 30.33 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 3 | 52.77 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 52.77 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 4 | 37.07 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 37.07 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 5 | 27.34 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 27.34 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 6 | 73.05 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 73.05 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 7 | 39.37 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 283.73 |  |  |  | 0 | 0 | 244.36 | 0 | 0
ANO 2022
PROJETO NOVO | MUNICÍPIO | TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 1 | 23.8 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 2 | 30.33 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 3 | 52.77 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 4 | 37.07 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 5 | 27.34 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 6 | 73.05 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 7 | 39.37 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.37 | 0
|  |  | 283.73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 39.37 | 0
ANO 2023
PROJETO NOVO | MUNICÍPIO | TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 1 | 23.8 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 2 | 30.33 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.33 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 3 | 52.77 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.77 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 4 | 37.07 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.07 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 5 | 27.34 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.34 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 6 | 73.05 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 73.05 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 7 | 39.37 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 283.73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 244.36 | 0
ANO 2026
PROJETO NOVO | MUNICÍPIO | TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 1 | 23.8 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 2 | 30.33 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 3 | 52.77 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 4 | 37.07 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 5 | 27.34 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 6 | 73.05 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 7 | 39.37 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.37
|  |  | 283.73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.37
ANO 2027
PROJETO NOVO | MUNICÍPIO | TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 1 | 23.8 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 2 | 30.33 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.33
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 3 | 52.77 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.77
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 4 | 37.07 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.07
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 5 | 27.34 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.34
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 6 | 73.05 | 2006 | taeda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.05
SÃO SILVESTRE 4 | CAMPO LARGO | 7 | 39.37 | 2005 | taeda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 283.73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.36

## A FAZERresumo)
SÃO SILVESTRE 1
MUNICÍPIO | TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
CAMPO LARGO | 1 | 27.64 | 2004 | elliottii | 11 | 27.64 | 27.64 | 27.64 | 27.64 | 27.64
|  | 27.64 |  |  |  | 27.64 | 27.64 | 27.64 | 27.64 | 27.64
SÃO SILVESTRE 2
MUNICÍPIO | TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
CAMPO LARGO | 1 | 54.49 | 2003 | taeda | 12 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | 54.49
CAMPO LARGO | 2 | 68.79 | 2004 | taeda | 11 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79
CAMPO LARGO | 3 | 12.76 | 2003 | taeda | 12 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76
CAMPO LARGO | 3A | 62.39 | 2004 | taeda | 11 | 62.39 | 62.39 | 62.39 | 62.39 | 62.39
CAMPO LARGO | 4 | 5.29 | 2007 | taeda | 8 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29
CAMPO LARGO | 5 | 46.91 | 2004 | taeda | 11 | 46.91 | 46.91 | 46.91 | 46.91 | 46.91
|  | 250.63 |  |  |  | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63 | 250.63
SÃO SILVESTRE 3
MUNICÍPIO | TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
CAMPO LARGO | 1 | 26.59 | 2004 | taeda | 11 | 26.59 | 26.59 | 26.59 | 26.59 | 26.59
CAMPO LARGO | 2 | 50.21 | 2005 | taeda | 10 | 50.21 | 50.21 | 50.21 | 50.21 | 50.21
CAMPO LARGO | 3 | 53.26 | 2005 | taeda | 10 | 53.26 | 53.26 | 53.26 | 53.26 | 53.26
CAMPO LARGO | 4 | 49.1 | 2005 | taeda | 10 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1
|  | 179.16 |  |  |  | 179.16 | 179.16 | 179.16 | 179.16 | 179.16
SÃO SILVESTRE 4
MUNICÍPIO | TALHÃO | ÁREA MEDIDA | ANO DE PLANTIO | ESPÉCIE | IDADE | Roçada | Poda única | 1º Desb | 2º Desb | Corte raso
CAMPO LARGO | 1 | 23.8 | 2006 | taeda | 9 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8
CAMPO LARGO | 2 | 30.33 | 2006 | taeda | 9 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33
CAMPO LARGO | 3 | 52.77 | 2006 | taeda | 9 | 52.77 | 52.77 | 52.77 | 52.77 | 52.77
CAMPO LARGO | 4 | 37.07 | 2006 | taeda | 9 | 37.07 | 37.07 | 37.07 | 37.07 | 37.07
CAMPO LARGO | 5 | 27.34 | 2006 | taeda | 9 | 27.34 | 27.34 | 27.34 | 27.34 | 27.34
CAMPO LARGO | 6 | 73.05 | 2006 | taeda | 9 | 73.05 | 73.05 | 73.05 | 73.05 | 73.05
CAMPO LARGO | 7 | 39.37 | 2005 | taeda | 10 | 39.37 | 39.37 | 39.37 | 39.37 | 39.37
|  | 283.73 |  |  |  | 283.73 | 283.73 | 283.73 | 283.73 | 283.73
Total Geral |  | 741.16 |  |  |  | 741.16 | 741.16 | 741.16 | 741.16 | 741.16

## custosSalMín-igpm
|  | Custos Administrador - INSTITUTO |  |  | Custos Parceiro Executor |  |  | Custo |  | INVESTIMENTOS REALIZADOS E A REALIZAR (PROJEÇÃO)
|  | Realizados/ a Realizar |  |  | a Realizar |  |  | Total |  | RESPONSÁVEL | REALIZADO | A REALIZAR | TOTAL | PARTICIPAÇÃO (%)
|  | Hectares | Vr/ha. | Valor | Hectares | Vr/ha. | Valor | Valor |  | ADMINISTRADOR | 3477088.25 | 332007.75 | 3809096 | 50
| Plantio/Replantio | 741.16 | 2555.64 | 1894138.14 |  |  | 0 | 1894138.14 |  | PARCEIRO EXECUTOR | 0 | 3809096.01 | 3809096.01 | 50
| 1° ano | 2223.48 | 677.25 | 1505851.83 |  |  | 0 | 1505851.83 |  | TOTAL | 3477088.25 | 4141103.76 | 7618192.01 | 100
| 2ª°ano | 1482.32 | 677.25 | 1003901.22 |  |  | 0 | 1003901.22
| 3° ano | 741.16 | 677.25 | 501950.61 |  |  | 0 | 501950.61
| 4ª°ano | 0 | 677.25 | 0 |  |  | 0 | 0
| 5ª°ano |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Soma |  |  | 3011703.66 |  |  | 0 | 3011703.66
| 6° ano | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 7° ano | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 8° ano | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Roçada Extra |  |  | 0 | 741.16 | 677.25 | 501950.61 | 501950.61
| Soma |  |  | 0 |  |  | 501950.61 | 501950.61
| 1ª poda | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 9° ano | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 2ª poda | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 10° ano | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 3ª poda | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Poda ùnica |  |  |  | 741.16 | 702.81 | 520894.66 | 520894.66
1 | Soma Plantio/man/podas |  |  | 4905841.8 |  |  | 1022845.27 | 5928687.07
| Infraestrutura e Equipamentos | [7 empty] | VR/HÁ/NA | HÁ | VR.T/ANO | N°ANOS | VR.TOTAL
| Manutenção Estradas ha./ano | R$34,34/ha/ano - 22 anos |  | 283807.81 |  |  | 276123.87 | 559931.68 | 34.34 | 741.16 | 25451.43 | 22 | 559931.46
| Prevenção Incêndios ha./ano | R$20,55ha/ano - 22 anos |  | 169838.49 |  |  | 165240.21 | 335078.7 | 20.55 | 741.16 | 15230.84 | 22 | 335078.48
| 1 Caminhoneta cabine simples4x4diesel | R$ 93.000,00 unitário - aquis.2016 |  | 0 |  |  | 93000 | 93000 | 1 | 93000 | 93000
| 2 motos trail com mín 160cc | R$ 10.700,00 unitário - aquis.2016 |  | 0 |  |  | 21400 | 21400 | 2 | 10700 | 21400
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Man.veícs (3anos) |  |  | 0 |  |  | 6840 | 6840
| Administração IFPR realizado/a realizar | R$41,29/há/ano |  | 673254.56 |  |  |  | 673254.56
2 | Soma Infraestrutura/Equipamentos |  |  | 1126900.86 |  |  | 562604.08 | 1689504.94
3 | Total (1 + 2) |  |  | 6032742.66 |  |  | 1585449.35 | 7618192.01
| % participação antes ressarcimento |  |  | 79.19 |  |  | 20.81 | 100
4 | Custos a ressarcir pelo Parceiro Executor |  |  | -2223646.66 |  |  | 2223646.66 | 0
5 | Total (3-4) |  |  | 3809096 |  |  | 3809096.01 | 7618192.01 |  | %do participante
| % participação final |  |  | 50 |  |  | 50 | 100 | 3809096.01 | 50 | total custos proj Parceiro Executor
[9 empty] | 1585449.35 |  | custos Parceiro Executor a Executar
[9 empty] | 2223646.66 |  | Compl. A ressarcir ao IFPR p/atingir o % Proposto p/parcip
|  | Custos Administrador - INSTITUTO |  |  |  |  | 3809096.005
Realizados/ a Realizar
|  | Hectares | Vr/ha. | Valor
| Plantio/Replantio | 741.16 | 2555.64 | 1894138.14
| 1° ano | 2223.48 | 677.25 | 1505851.83
| 2ª°ano | 1482.32 | 677.25 | 1003901.22
| 3° ano | 741.16 | 677.25 | 501950.61
| 4ª°ano | 0 | 677.25 | 0
| 5ª°ano |  | 0 | 0
| Soma |  |  | 3011703.66
| 6° ano | 0 | 0 | 0
| 7° ano | 0 | 0 | 0
| 8° ano | 0 | 0 | 0
| Roçada Extra |  | 0 | 0
| Soma |  |  | 0
| 1ª poda | 0 |  | 0
| 9° ano | 0 |  | 0
| 2ª poda | 0 |  | 0
| 10° ano | 0 |  | 0
| 3ª poda | 0 |  | 0
| Poda ùnica | 0 |  | 0
1 | Soma Plantio/man/podas |  |  | 4905841.8
Infraestrutura e Equipamentos
| 0 | 0 |  | 0
| Manutenção Estradas ha./ano | R$34,34/ha/ano - 22 anos |  | 283807.81
| Prevenção Incêndios ha./ano | R$20,55ha/ano - 22 anos |  | 169838.49
| 1 Caminhoneta cabine simples4x4diesel | R$ 93.000,00 unitário - aquis.2016 |  | 0
| 0 | 0 |  | 0
| 2 motos trail com mín 160cc | R$ 10.700,00 unitário - aquis.2016 |  | 0
| 0 | 0 |  | 0
| Man.veícs (3anos) | 0 |  | 0
| Administração IFPR realizado/a realizar | R$41,29/há/ano |  | 673254.56
2 | Soma Infraestrutura/Equipamentos |  |  | 1126900.86
3 | Total (1 + 2) |  |  | 6032742.66
| % participação |  |  | 79.19
4 | Custos a ressarcir pelo Parceiro Executor |  |  | -2223646.66
5 | Total (3-4) |  |  | 3809096
| % participação final |  |  | 50
Custos Parceiro Executor
a Realizar
|  | Hectares | Vr/ha. | Valor | chec
| Plantio/Replantio | 0 | 0 | 0 | 0
| 1° ano | 0 | 0 | 0 | 0
| 2ª°ano | 0 | 0 | 0 | 0
| 3° ano | 0 | 0 | 0 | 0
| 4ª°ano | 0 | 0 | 0 | 0
| 5ª°ano | 0 | 0 | 0 | 0
| Soma |  |  | 0 | 0
| 6° ano | 0 | 0 | 0 | 0
| 7° ano | 0 | 0 | 0 | 0
| 8° ano | 0 | 0 | 0 | 0
| Roçada Extra | 741.16 | 677.25 | 501950.61 | 0
| Soma |  |  | 501950.61 | 0
| 1ª poda | 0 | 0 | 0 | 0
| 9° ano | 0 | 0 | 0 | 0
| 2ª poda | 0 | 0 | 0 | 0
| 10° ano | 0 | 0 | 0 | 0
| 3ª poda | 0 | 0 | 0 | 0
| Poda ùnica | 741.16 | 702.81 | 520894.66 | 0
1 | Soma Plantio/man/podas |  |  | 1022845.27 | 0
| Infraestrutura e Equipamentos |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| Manutenção Estradas ha./ano | R$34,34/ha/ano - 22 anos |  | 276123.87 | 0
| Prevenção Incêndios ha./ano | R$20,55ha/ano - 22 anos |  | 165240.21 | 0
| 1 Caminhoneta cabine simples4x4diesel | R$ 93.000,00 unitário - aquis.2016 |  | 93000 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2 motos trail com mín 160cc | R$ 10.700,00 unitário - aquis.2016 |  | 21400 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| Man.veícs (3anos) | 0 |  | 6840 | 0
| Administração IFPR realizado/a realizar | R$41,29/há/ano |  | 0 | 0
2 | Soma Infraestrutura/Equipamentos |  |  | 562604.08 | 0
3 | Total (1 + 2) |  |  | 1585449.35 | 0
| % participação |  |  | 20.81 | 0
4 | Custos a ressarcir pelo Parceiro Executor |  |  | 2223646.66 | 0
5 | Total (3-4) |  |  | 3809096.01 | 0
| % participação final |  |  | 50 | 0

## Plan.Auxiliar
CONCESSÃO ANO 2013
Prev.Pragasvr/há/ano | 530 | [20 empty] | %arrend |  |  | %partic
há.aceirosMacacos | 210 |  |  |  |  | 530 | 100 | 53000 | 12 | 636000 | [9 empty] | %custos | vr.rec | 20 | vr.arrend |  | final
Vr.total ano | 111300 |  | 12 | 1335600 |  | 530 | 210 | 111300 | 12 | 1335600 | [8 empty] | Administradora | 39.34 | 10449175.36 |  | 3222404.56 | 13671579.92 | 51.47
há.efet.plantio | 1272.6 | [17 empty] | Axecutora | 60.66 | 16112022.8 | 3222404.56 | -3222404.56 | 12889618.24 | 48.53
vr./há/ano | 87.46 | 12 anos | [7 empty] | 1272.6 | 111301.6 | 12 | 1335619.2 | [7 empty] | 26561198.16 | 3222424.56 |  | 26561198.16 | 100
[6 empty] | vr.ano | n° anos | vr.total | [10 empty] | vr.t. receita |  | 26561198.16
vr.man Estr/mês | 2849.25 |  |  |  | 12 | 34191 | 23 | 786393
total.há | 1272.6
vr.man./há/mês | 2.24
| 12 | anos |  | meses | [21 empty] | 20 | %s/rc.tot
vr.man/há/ano | 26.88 | 23 | 12 | 276 | [5 empty] | 1272.6 | 34207.49 | 23 | 786772.27 | [6 empty] | %custos | vr.rec
[19 empty] | Administradora | 39.34 | 10449175.36
[6 empty] | vr.ano | n° anos | vr.total | [10 empty] | Axecutora | 60.66 | 16112022.8 |  |  |  |  | 3222404.56 | 12.132
Prev.Incêndios/mês | 1709.55 |  |  |  | 12 | 20514.6 | 23 | 471835.8 | [12 empty] | 26561198.16 | [5 empty] | 3222404.5608
total.há | 1272.6 | [17 empty] | vr.t. receita |  | 26561198.16
vr.Prev.Inc/há/mês | 1.34 | [18 empty] | 100
| 12 | anos |  | meses
vr.Prev.Inc/há/ano | 16.08 | 23 | 12 | 276 | [5 empty] | 1272.6 | 20463.41 | 23 | 470658.43
[26 empty] | 20 | %s/rc.tot
[20 empty] | %custos | vr.rec
[19 empty] | Administradora | 20 | 5312239.63
VALOR DO ARRENDAMENTO DA TERRA | [18 empty] | Axecutora | 80 | 21248958.53 |  |  |  |  | 4249791.71 | 16
Vr. Total da Venda dos Projetos Anexo I |  |  |  |  | 26561198.16 | [15 empty] | 26561198.16 | [5 empty] | 4249791.7056
% partic.PARCEIRO |  |  |  |  | 53.73 | [13 empty] | vr.t. receita |  | 26561198.16
Vr. Faturam. Parceiro |  |  |  |  | 14271331.77 | [14 empty] | 100
% arrendamento s/faturamento parte Parceiro |  |  |  |  | 20
Vr.total Do arrendam Parceiro |  |  |  |  | 2854266.35
n° anos |  |  |  |  | 20
Vr. Anual do arrendamento Parceiro |  |  |  |  | 142713.32 | 142713.32
há. Total das áreas dos projetos(sóParc) |  |  | 1272.6 | 53.73 | 683.77 | 1272.6
Vr. Anual arrenda/ por há. PARTE Parc |  |  |  |  | 208.72 | 112.14
Vr. Total da Venda dos Projetos Anexo I |  |  |  |  | 26561198.16
% arrendamento |  |  |  |  | 20
Vr.Total arrendamento |  |  |  |  | 5312239.63
n° anos |  |  |  |  | 20
vr.anual |  |  |  |  | 265611.98
total há |  |  |  |  | 1272.6
vr. Por há/ano |  |  |  |  | 208.72
| quant | p.unit | Vr.Total | 2013 | 2014 | 2015
Veículos | 4 | 85000 | 340000 | 340000
Motocicletas | 4 | 8000 | 32000 | 32000
Adequação fundiária(georreferenciamento) | 6000 | 85 | 510000 | 170000 | 170000 | 170000
|  |  | Soma | 542000 | 170000 | 170000
|  |  | 3 | 1272.6 | 1272.6 | 1272.6 | t.ha
| vr.anual adeq fund |  | 170000
|  |  | 882000 | 425.9 | 133.58 | 133.58 | vr.ha/ano
Motocicletas | 1 caminhoneta |  | 85000
Adequação fundiária(georreferenciamento) | 1 moto |  | 8000
| soma |  | 93000
| n° anos p/ depreciação |  | 10 |  |  | 100%do custo | vr.ano
| Vr/ano |  | 9300 | 1 |  | 9300 | 0
| % deprec |  | 10
| Caminhoneta | km/mês | km/litro | Litros | vr.mês | vr. Ano | vr.ano
| Combustível | 1000 | 7 | 142.86 |  | 12
| vr.litro diesel | 2.2 |  |  | 314.29 | 3771.48 | 3771.48
| Moto | km/mês | km/litro | Litros | vr.mês | vr. Ano | vr.ano
| Combustível | 1000 | 23 | 43.48 |  | 12
| vr.gasol | 2.8 |  |  | 121.74 | 1460.88 | 1460.88
|  |  |  | vr. Ano | % | Vr. | Vr.t.ano
| sal/mês | n° |  | 12
Capataz | 2700 | 1 | 2700 | 32400 | 20 | 6480 | 6480
rurais | 1500 | 1 | 1500 | 18000 | 100 | 18000 | 18000
Supervisor | 9500 | 1 | 9500 | 114000 | 10 | 11400 | 11400
35880
[6 empty] | Total | 41112.36 | %sal.mín+igpm12/15
[5 empty] | Total hectares |  | 1272.6 | 27.783
[5 empty] | vr/há/ano |  | 32.31 | 41.29 |  | 32.31
27.78
41.29
Administração Parceiro |  |  |  | vr. Ano | % | Vr. | Vr.t.ano
| sal/mês | n° |  | 12
Téc.Florestal | 80 | 1 | 80 | 960 | 100 | 960 | 960
960
[6 empty] | Total | 960
SAL.MÍN.Nacional | 678 |  |  |  | Total hectares |  | 1272.6
[5 empty] | vr/há/ano |  | 0.75
CONCESSÃO HERVAL 2016
| PREJEÇÃO RECEITA PARCERIA p/efeito % de ARRENDAMENTO -São Silvestre | [12 empty] | PREJEÇÃO RECEITA PARCERIA p/efeito % de ARRENDAMENTO - SÃO SILVESTRE
| Classe Diamétrica | M3/HA. | PREÇO UNIT M3 | VR HÁ | HECTARES | VALOR TOTAL |  | ST |  | M3 | VR.PU st |  |  | Classe Diamétrica | M3/HA. | PREÇO UNIT M3 | VR HÁ | HECTARES | VALOR TOTAL
1° DESBASTE | .8-18 | 74.3 | 17 | 1263.1 | 741.16 | 936159.2 |  | 105.51 | 1.42 | 74.3 | 11.97 |  | 1° DESBASTE | .8-18 | 74.3 | 17 | 1263.1 | 741.16 | 936159.2
| .18-25 | 8 | 31 | 248 | 741.16 | 183807.68 |  | 11.36 | 1.42 | 8 | 21.83 |  |  | .18-25 | 8 | 31 | 248 | 741.16 | 183807.68
| .25-35 | 0 | 49 | 0 | 741.16 | 0 |  |  | 1.42 |  | 34.51 |  |  | .25-35 | 0 | 49 | 0 | 741.16 | 0
| ACIMA35 | 0 | 64 | 0 | 741.16 | 0 |  |  | 1.42 |  | 45.07 |  |  | ACIMA35 | 0 | 64 | 0 | 741.16 | 0
|  | 82.3 |  |  |  | 1119966.88 |  | 116.87 |  | 82.3 |  |  |  |  | 82.3 |  |  |  | 1119966.88
2° DESBASTE | .8-18 | 76.4 | 17 | 1298.8 | 741.16 | 962618.61 |  | 108.49 | 1.42 | 76.4 | 11.97 |  | 2° DESBASTE | .8-18 | 76.4 | 17 | 1298.8 | 741.16 | 962618.61
| .18-25 | 82 | 31 | 2542 | 741.16 | 1884028.72 |  | 116.44 | 1.42 | 82 | 21.83 |  |  | .18-25 | 82 | 31 | 2542 | 741.16 | 1884028.72
| .25-35 | 11.5 | 49 | 563.5 | 741.16 | 417643.66 |  | 16.33 | 1.42 | 11.5 | 34.51 |  |  | .25-35 | 11.5 | 49 | 563.5 | 741.16 | 417643.66
| ACIMA35 | 0 | 64 | 0 | 741.16 | 0 |  | 0 | 1.42 |  | 45.07 |  |  | ACIMA35 | 0 | 64 | 0 | 741.16 | 0
|  | 169.9 |  |  |  | 3264290.99 |  | 241.26 |  | 169.9 |  |  |  |  | 169.9 |  |  |  | 3264290.99
| .8-18 | 45.41 | 17 | 771.97 | 741.16 | 572153.29 |  | 64.48 | 1.42 | 45.41 | 11.97 |  |  | .8-18 | 45.41 | 17 | 771.97 | 741.16 | 572153.29
CORTE CASO | .18-25 | 131.1 | 31 | 4064.1 | 741.16 | 3012148.36 |  | 186.16 | 1.42 | 131.1 | 21.83 |  | CORTE CASO | .18-25 | 131.1 | 31 | 4064.1 | 741.16 | 3012148.36
| .25-35 | 143 | 49 | 7007 | 741.16 | 5193308.12 |  | 203.06 | 1.42 | 143 | 34.51 |  |  | .25-35 | 143 | 49 | 7007 | 741.16 | 5193308.12
| ACIMA35 | 3.6 | 64 | 230.4 | 741.16 | 170763.26 |  | 5.11 | 1.42 | 3.6 | 45.07 |  |  | ACIMA35 | 3.6 | 64 | 230.4 | 741.16 | 170763.26
|  | 323.11 |  |  |  | 8948373.03 |  | 458.81 |  | 323.11 |  |  |  |  | 323.11 |  |  |  | 8948373.03
| TOTAL | 575.31 |  |  |  | 13332630.9 | [7 empty] | TOTAL | 575.31 |  |  |  | 13332630.9
|  | % Partic.Parceiro Executor |  |  | 50 | 6666315.45 | [8 empty] | % Partic.Parceiro Executor |  |  | 50 | 6666315.45
|  | % arrend.s/vr.Receita do Parc.Executor |  |  | 20 | 1333263.09 | [8 empty] | % arrend.s/vr.Receita do Parc.Executor |  |  | 20 | 1333263.09
|  | n° /Vr.Parcelas |  |  | 14 | 95233.08 | [8 empty] | n° /Vr.Parcelas |  |  | 14 | 95233.08
Custos manut.veículos | UNID | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | KM | VR.TOTAL
S10 | 1 | 320 | 956 | 1244 | 1100 | 632 | 1588 | 5840 | 5840
0
MOTOS | 2 | [6 empty] | 500 | 1000
6840
SEGUROS | 1°ANO | %REDUÇÃO | 2°ANO | 3°ANO | VR.SOMA | QUANT | VR.EM3ANOS
S10 | 15394.01 | 20 | 12315.21 | 12315.21 | 40024.43 | 1 | 40024.43
DUSTER | 9951.3 | 20 | 7961.04 | 7961.04 | 25873.38 | 1 | 25873.38
MOTOS | 2638.04 | 20 | 2110.43 | 2110.43 | 6858.9 | 4 | 27435.6
93333.41
|  |  | km/litro |  |  | vr.ano | n°anos | vr.total
gasol | km rodado | 20000 | 10 | 2000 | 3.5 | 7000 | 3 | 21000
diesel | km rodado | 20000 | 10 | 2000 | 2.7 | 5400 | 3 | 16200
37200

## MemóriaCálc
|  | %var.igpm | .12/15
| Águia | .6/13-12/15 | vr.atualiz |  | .2013 | 678
plantio | 2000 | 19.75 | 2395 |  | .2016 | 880
man | 530 | 19.75 | 634.68 |  | var.sal.mín | 202 | 29.79
poda | 550 | 19.75 | 658.63
|  | var.sal.min |  |  |  | há |  | diárias/há
plantio | 2000 | 29.79 | 2595.8 |  |  | 70 | 5.19 | 13.49
man | 530 | 29.79 | 687.89 |  |  | 123 | 23.11 | 5.32
poda | 550 | 29.79 | 713.85 |  | mudas | 2000 | 0.3 | 600
|  | 80%SAL.Mín | Var.sal.mín | 20%igpm | var.igpm | Soma | chec.vo |  |  | %GERAL
|  | 80 | 29.79 | 20 | 19.75 | Atualizada | .80+20% |  | VR.ACRÉSC | FINAL | CHEC.FINAL
plantio | 2000 | 1600 | 2076.64 | 400 | 479 | 2555.64 | 0 | 59.73 | 555.64 | 27.782 | 0
man | 530 | 424 | 550.31 | 106 | 126.94 | 677.25 | 0 | 59.73 | 147.25 | 27.783 | 0
poda | 550 | 440 | 571.08 | 110 | 131.73 | 702.81 | 0 | 59.73 | 152.81 | 27.7836 | 0
|  | 80%SAL.Mín | Var.sal.mín | 20%igpm | var.igpm | Soma | chec.vo
|  | 80 | 29.79 | 20 | 19.75 | Atualizada | .80+20%
Manutenção Estradas ha./ano | 26.88 | 21.5 | 27.9 | 5.38 | 6.44 | 34.34 | 0
Prevenção Incêndios ha./ano | 16.08 | 12.86 | 16.69 | 3.22 | 3.86 | 20.55 | 0
[6 empty] | 4500 | vr.ônibus mês
DIÁRIA | [5 empty] | 45 | n°assentos
Custo T.op.rural Nossa-1/16 | 2056.2 |  |  |  |  | 100 | vr.por assentos(funcs)
n°dias/mês | 20 |  |  |  |  | 20 | n°dias úteis
m.obra/dia | 102.81 |  |  |  |  | 5 | vr.passagem/dia
vr.transp(passagem ÔNIBUS) | 5
epi | 2.42 |  |  |  |  | EPI |  |  | vr/mês
[6 empty] | coturno | 100 | 6 | 16.67
soma | 110.23 |  |  |  |  | camisa | 25 | 6 | 4.17
outras 10% sobre soma | 11.02 | 10 |  |  |  | calça | 25 | 4 | 6.25
soma (VR.Diária) | 121.25 |  |  |  |  | luva | 15 | 3 | 5
[6 empty] | chapeu | 5 | 6 | 0.83
| diárias |  |  | vr/diária | vr/há | foice | 40 | 6 | 6.67
plantio | [5 empty] | lima | 25 | 4 | 6.25
mudas | 2000 | 0.3 |  |  | 600 | garrafão dagua | 30 | 12 | 2.5
roçada | 6.5 |  |  | 121.25 | 788.13 |  |  |  | 48.34
trilha | 10 |  |  | 121.25 | 1212.5 |  |  |  | 20
plantio | 5 |  |  | 121.25 | 606.25 |  |  |  | 2.42
replant | 1.3 |  |  | 121.25 | 157.63
comb.form | 2 |  |  | 121.25 | 242.5
fiscaliz | 2 |  |  | 121.25 | 242.5
3849.51
MAN
roçada | 4.5 |  |  | 121.25 | 545.63
fiscalização |  |  |  | 121.25 | 121.25
herb |  | 1.5
produto 2kg/há |  | 2 | 28
545.63
Custos Serra Sudeste -RG |  | .igpm-1/2008
a12/2015
plantio/há | 2292.09 | 64.64 | 3773.7
manutenção/há | 363.98 | 64.64 | 599.26

## cronogr
SÃO SILVESTRE
|  |  | Vr.a ressarcir | entrada | saldo | n° parc | vr.parc
|  |  | 2223646.66 | 300000 | 1923646.66 | 12 | 160303.89
|  |  | 2223646.66 | 300000 | 1923646.66 | 18 | 106869.26
|  |  | 2223646.66 | 300000 | 1923646.66 | 24 | 80151.94
|  |  | 2223646.66 | 300000 | 1923646.66 | 36 | 53434.63
Cronograma de pagamentos
n° Parc | Vencimentos | Valor
Entrada | Assinatura Contrato | xxx
1 | 2016-03-25
2 | 2016-04-25
3 | 2016-05-25
4 | 2016-06-25
5 | 2016-07-25
6 | 2016-08-25
7 | 2016-09-25
8 | 2016-10-25
9 | 2016-11-25
10 | 2016-12-25
11 | 2017-01-25
12 | 2017-02-25
Soma |  | 0

## PROPOSTA
Projetos | Áreas implantadas | [5 empty] | Área a Implantar | Total
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | hectares
Caçador 5 | 56 | 3.9 | [5 empty] | 59.9
Caçador 6 | [6 empty] | 90.58 | 90.58
Caçador 7 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24
Caçador 8 |  |  | 101.2 | 27 |  |  | 60.7 | 188.9
Caçador 9 |  |  | 102.39 |  | 46.27 |  |  | 148.66
Caçador 10 |  |  | 24.7 | 199.7 |  |  | 10.5 | 234.9
Caçador 11 |  |  |  |  | 74.6 | 47.9 |  | 122.5
Caetê |  |  | 119.16 |  |  |  |  | 119.16
Rio Bonito |  |  | 213.5 | 70.5 |  |  |  | 284
Total hectares | 56 | 3.9 | 584.95 | 297.2 | 120.87 | 47.9 | 161.78 | 1272.6
Critérios de Participação
[10 empty] | %Estabelecido | Valor Mínimo | Valor da Proposta Apresentada
[9 empty] | PRTICIPANTE EXECUTOR | 50 | 3809096
[9 empty] | INSTITUTO | 50
[6 empty] | 1000 |  |  | Soma | 100
32
31.25

## Capa
ANEXO 13 - MEMÓRIA DE CÁLCULOS

## IGPM
Concessão
[11 empty] | 2013 | %igpm
|  |  | IGPM | [5 empty] | Digitar VO |  | vr.6/13 | 6/13-12/15
| MESES | NºParc | % |  |  | %Mês | %Acum. | Vr.Corrig | 100 | plantio/replantio | 2000 | 19.75 | 2395
| 2013-06-01 | 1 | 0.75 | 100 | 1.0075 | 1.0075 | 0.75 | 100.75 | 100.75 | man | 530 | 19.75 | 634.68
| 2013-07-01 | 2 | 0.26 | 100 | 1.0026 | 1.0101 | 1.012 | 101.0119 | 101.0119 | podas | 550 | 19.75 | 658.63
| 2013-08-01 | 3 | 0.15 | 100 | 1.0015 | 1.0116 | 1.1635 | 101.1635 | 101.1635
| 2013-09-01 | 4 | 1.5 | 100 | 1.015 | 1.0268 | 2.6809 | 102.6809 | 102.6809
| 2013-10-01 | 5 | 0.86 | 100 | 1.0086 | 1.0356 | 3.564 | 103.564 | 103.564
| 2013-11-01 | 6 | 0.29 | 100 | 1.0029 | 1.0386 | 3.8643 | 103.8643 | 103.8643
| 2013-12-01 | 7 | 0.6 | 100 | 1.006 | 1.0449 | 4.4875 | 104.4875 | 104.4875
| 2014-01-01 | 8 | 0.48 | 100 | 1.0048 | 1.0499 | 4.989 | 104.989 | 104.989
| 2014-02-01 | 9 | 0.38 | 100 | 1.0038 | 1.0539 | 5.388 | 105.388 | 105.388
| 2014-03-01 | 10 | 1.67 | 100 | 1.0167 | 1.0715 | 7.148 | 107.148 | 107.148
| 2014-04-01 | 11 | 0.78 | 100 | 1.0078 | 1.0798 | 7.9837 | 107.9837 | 107.9837
| 2014-05-01 | 12 | -0.13 | 100 | 0.9987 | 1.0784 | 7.8434 | 107.8434 | 107.8434
| 2014-06-01 | 13 | -0.74 | 100 | 0.9926 | 1.0705 | 7.0453 | 107.0453 | 107.0453
| 2014-07-01 | 14 | -0.61 | 100 | 0.9939 | 1.0639 | 6.3923 | 106.3923 | 106.3923
| 2014-08-01 | 15 | -0.27 | 100 | 0.9973 | 1.0611 | 6.1051 | 106.1051 | 106.1051
| 2014-09-01 | 16 | 0.2 | 100 | 1.002 | 1.0632 | 6.3173 | 106.3173 | 106.3173
| 2014-10-01 | 17 | 0.28 | 100 | 1.0028 | 1.0661 | 6.615 | 106.615 | 106.615
| 2014-11-01 | 18 | 0.98 | 100 | 1.0098 | 1.0766 | 7.6598 | 107.6598 | 107.6598
| 2014-12-01 | 19 | 0.62 | 100 | 1.0062 | 1.0833 | 8.3273 | 108.3273 | 108.3273
| 2015-01-01 | 20 | 0.76 | 100 | 1.0076 | 1.0915 | 9.1506 | 109.1506 | 109.1506
| 2015-02-01 | 21 | 0.27 | 100 | 1.0027 | 1.0945 | 9.4453 | 109.4453 | 109.4453
| 2015-03-01 | 22 | 0.98 | 100 | 1.0098 | 1.1052 | 10.5178 | 110.5178 | 110.5178
| 2015-04-01 | 23 | 1.17 | 100 | 1.0117 | 1.1181 | 11.8109 | 111.8109 | 111.8109
| 2015-05-01 | 24 | 0.41 | 100 | 1.0041 | 1.1227 | 12.2693 | 112.2693 | 112.2693
| 2015-06-01 | 25 | 0.67 | 100 | 1.0067 | 1.1302 | 13.0215 | 113.0215 | 113.0215
| 2015-07-01 | 26 | 0.69 | 100 | 1.0069 | 1.138 | 13.8014 | 113.8014 | 113.8014
| 2015-08-01 | 27 | 0.28 | 100 | 1.0028 | 1.1412 | 14.12 | 114.12 | 114.12
| 2015-09-01 | 28 | 0.95 | 100 | 1.0095 | 1.152 | 15.2042 | 115.2042 | 115.2042
| 2015-10-01 | 29 | 1.89 | 100 | 1.0189 | 1.1738 | 17.3815 | 117.3815 | 117.3815
| 2015-11-01 | 30 | 1.52 | 100 | 1.0152 | 1.1917 | 19.1657 | 119.1657 | 119.1657
| 2015-12-01 | 31 | 0.49 | 100 | 1.0049 | 1.1975 | 19.7496 | 119.7496 | 119.7496
| 2016-01-01 | 32 |  | 100 | 1 | 1.1975 | 19.7496 | 119.7496 | 119.7496
| 2016-02-01 | 33 |  | 100 | 1 | 1.1975 | 19.7496 | 119.7496 | 119.7496
| 2016-03-01 | 34 |  | 100 | 1 | 1.1975 | 19.7496 | 119.7496 | 119.7496
| 2016-04-01 | 35 |  | 100 | 1 | 1.1975 | 19.7496 | 119.7496 | 119.7496
| 2016-05-01 | 36 |  | 100 | 1 | 1.1975 | 19.7496 | 119.7496 | 119.7496
| 2016-06-01 | 37 |  | 100 | 1 | 1.1975 | 19.7496 | 119.7496 | 119.7496
| 2016-07-01 | 38 |  | 100 | 1 | 1.1975 | 19.7496 | 119.7496 | 119.7496
| 2016-08-01 | 39 |  | 100 | 1 | 1.1975 | 19.7496 | 119.7496 | 119.7496
| 2016-09-01 | 40 |  | 100 | 1 | 1.1975 | 19.7496 | 119.7496 | 119.7496
| 2016-10-01 | 41 |  | 100 | 1 | 1.1975 | 19.7496 | 119.7496 | 119.7496
| 2016-11-01 | 42 |  | 100 | 1 | 1.1975 | 19.7496 | 119.7496 | 119.7496
| 2016-12-01 | 43 |  | 100 | 1 | 1.1975 | 19.7496 | 119.7496 | 119.7496
| 2017-01-01 | 44 |  | 100 | 1 | 1.1975 | 19.7496 | 119.7496 | 119.7496
| 2017-02-01 | 45 |  | 100 | 1 | 1.1975 | 19.7496 | 119.7496 | 119.7496
| 2017-03-01 | 46 |  | 100 | 1 | 1.1975 | 19.7496 | 119.7496 | 119.7496
| 2017-04-01 | 47 |  | 100 | 1 | 1.1975 | 19.7496 | 119.7496 | 119.7496
| 2017-05-01 | 48 |  | 100 | 1 | 1.1975 | 19.7496 | 119.7496 | 119.7496
| 2017-06-01 | 49 |  | 100 | 1 | 1.1975 | 19.7496 | 119.7496 | 119.7496
| 2017-07-01 | 50 |  | 100 | 1 | 1.1975 | 19.7496 | 119.7496 | 119.7496
| 2017-08-01 | 51 |  | 100 | 1 | 1.1975 | 19.7496 | 119.7496 | 119.7496
| 2017-09-01 | 52 |  | 100 | 1 | 1.1975 | 19.7496 | 119.7496 | 119.7496
| 2017-10-01 | 53 |  | 100 | 1 | 1.1975 | 19.7496 | 119.7496 | 119.7496
| 2017-11-01 | 54 |  | 100 | 1 | 1.1975 | 19.7496 | 119.7496 | 119.7496
| 2017-12-01 | 55 |  | 100 | 1 | 1.1975 | 19.7496 | 119.7496 | 119.7496
2013-06-01 | 0.75 | 1.751 | 6.311 | 1249.3299
2013-07-01 | 0.26 | 2.0156 | 5.178 | 1252.5781
2013-08-01 | 0.15 | 2.1686 | 3.8507 | 1254.457
2013-09-01 | 1.5 | 3.7011 | 4.3959 | 1273.2738
2013-10-01 | 0.86 | 4.593 | 5.2726 | 1284.224
2013-11-01 | 0.29 | 4.8963 | 5.6096 | 1287.9482
2013-12-01 | 0.6 | 5.5257 | 5.5257 | 1295.6759
2014-01-01 | 0.48 | 0.48 | 5.6729 | 1301.8952
2014-02-01 | 0.38 | 0.8618 | 5.7677 | 1306.8424
2014-03-01 | 1.67 | 2.5462 | 7.3087 | 1328.6666
2014-04-01 | 0.78 | 3.3461 | 7.9837 | 1339.0302
2014-05-01 | -0.13 | 3.2117 | 7.8434 | 1337.2895
2014-06-01 | -0.74 | 2.448 | 6.2484 | 1327.3936
2014-07-01 | -0.61 | 1.823 | 5.3265 | 1319.2965
2014-08-01 | -0.27 | 1.5481 | 4.8848 | 1315.7344
2014-09-01 | 0.2 | 1.7512 | 3.5414 | 1318.3658
2014-10-01 | 0.28 | 2.0361 | 2.946 | 1322.0573
2014-11-01 | 0.98 | 3.0361 | 3.6543 | 1335.0134
2014-12-01 | 0.62 | 3.6749 | 3.6749 | 1343.2905
2015-01-01 | 0.76 | 0.76 | 3.9638 | 1353.4995
2015-02-01 | 0.27 | 1.0321 | 3.8499 | 1357.154
2015-03-01 | 0.98 | 2.0222 | 3.145 | 1370.4541
2015-04-01 | 1.17 | 3.2158 | 3.5442 | 1386.4884
2015-05-01 | 0.41 | 3.639 | 4.1041 | 1392.173
2015-06-01 | 0.67 | 4.3334 | 5.5829 | 1401.5005
2015-07-01 | 0.69 | 5.0533 | 6.9639 | 1411.1709
2015-08-01 | 0.28 | 5.3474 | 7.5538 | 1415.1222
2015-09-01 | 0.95 | 6.3482 | 8.3588 | 1428.5658
2015-10-01 | 1.89 | 8.3582 | 10.0985 | 1455.5657
2015-11-01 | 1.52 | 10.0053 | 10.6873 | 1477.6902
2015-12-01 | 0.49 | 10.5443 | 10.5443 | 1484.9309